## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H01 | Como Administrador Necesito guardar los datos de una Junta de Vecinos y Vecinos Para Poder comenzar a gestionar las funcionalidades del proyecto | Diseño base de datos sitema unidad territorial | Hecho | 1 | Sprint 1 | 1
E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | Creación de Juntas de Vecinos | Hecho | 3 | Sprint 1 | 2
E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | Edición de Juntas de Vecinos | Hecho | 1 | Sprint 1 | 2
E2-H04 | Como Administrador Necesito Inhabilitar un perfil de Junta de Vecinos para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar vecinos de la Junta de Vecinos que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | Inhabilitar Juntas de Vecinos | Hecho | 1 | Sprint 1 | 2
E2-H05 | Como Administrador Necesito habilitar un perfil de Junta de Vecinos en el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la Junta de Vecinos que soliciten su reincorporación | Habilitar Juntas de Vecinos | Hecho | 1 | Sprint 1 | 2
E2-H06 | Como Junta de Vecinos Necesito crear un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Incorporar a nuevos vecinos a la comunidad web | Creación de vecino en la Junta de Vecinos | Hecho | 3 | Sprint 2 | 2
E2-H07 | Como Junta de Vecinos Necesito editar perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de los vecinos de la comunidad | Edición de vecino en la Junta de Vecinos | Hecho | 1 | Sprint 2 | 2
E2-H08 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar vecinos de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | Inhabilitar vecino en la Junta de Vecinos | Hecho | 1 | Sprint 2 | 2
E2-H09 | Como Junta de Vecinos Necesito habilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la comunidad que soliciten su reincorporación | Habilitar vecino en la Junta de Vecinos | Hecho | 1 | Sprint 2 | 2
E2-H10 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un miembro del perfil vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar un miembro de la familia de un vecino de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | Inhabilitar miembro de un vecino en la Junta de Vecinos | Hecho | 1 | Sprint 2 | 2
E2-H11 | Como Vecino Necesito editar mi perfil de vecino en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de vecino de la comunidad | Edición de datos para miembros | Hecho | 2 | Sprint 2 | 2
E3-H12 | Como Junta de Vecinos Necesito crear una solicitud de residencia para el sitio web de la comunidad Para Generar certificados de residencia de los vecinos. | Creaciones de certificado de residencia | Hecho | 3 | Sprint 3 | 3
E3-H13 | Como Vecino Necesito solicitar un certificado de residencia para mí o para un miembro de mi familia Para Obtener un certificado de residencia emitido por la junta de vecinos para realizar trámites personas o postulaciones | Solicitud de certificado de residencia | Hecho | 3 | Sprint 3 | 3
E3-H14 | Como Vecino Necesito ver el estado de las solicitudes de certificado de residencia que he realizado Para Consultar si mi solicitud ha sido aprobada o si aún está en revisión | Visualización del estados de solicitud certificado de residencia | Hecho | 1 | Sprint 4 | 3
E3-H15 | Como Junta de Vecinos Necesito gestionar el estado de las solicitudes de certificado de residencia Para Mantener un registro adecuado del estado de las solicitudes de certificados | Modificación de estados en solicitudes de certificado de residencia | Hecho | 2 | Sprint 4 | 3
E3-H16 | Como Junta de Vecinos Necesito visualizar un historial de todas las solicitudes de certificados de residencias presentadas para realizar un seguimiento adecuado Para Poder revisar el estado y detalles de cada solicitud para gestionar la entrega de certificados y las decisiones de aprobación o rechazo | Historial de solicitudes de certificados de residencia | Hecho | 1 | Sprint 4 | 3
E4-H17 | Como Administrador Necesito visualizar y filtrar información clave en el dashboard de las juntas de vecinios Para Como administrador, quiero revisar datos de juntas de vecinos habilitadas, inhabilitadas y por región, con filtros por período en cada card y gráficas interactivas, para analizar fácilmente la información. | Visualización del informacion relevante | Hecho | 3 | Sprint 4 | 4
E5-H18 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de noticias Para crear la información de noticias que va dirigida a los vecinos | Ingreso de noticias al sitio web | Hecho | 3 | Sprint 5 | 5
E5-H19 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de actividades Para crear la información de actividades que va dirigida a los vecinos | Ingreso de actividades al sitio web | Hecho | 3 | Sprint 6 | 5
E5-H20 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre noticias Para informar a los vecinos de posibles avisos | Envio de noticias a los miembros de la comunidad | Hecho | 2 | Sprint 5 | 5
E5-H21 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre actividades Para informar a los vecinos de posibles avisos | Envio de Actividades a los miembros de la comunidad | Hecho | 2 | Sprint 6 | 5
E5-H22 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la edición de información de noticias Para editar si es que se equivoco en la información | Edición de noticias ingresadas al sitio web | Hecho | 2 | Sprint 5 | 5
E5-H23 | Como Junta de Vecinos Necesito realizar la edición de información de actividades Para editar si es que se equivoco en la información | Edición de actividades ingresadas al sitio web | Hecho | 2 | Sprint 6 | 5
E6-H24 | Como Vecino Necesito Realizar la solicitud de inscripción de actividades de la junta de vecinos Para Poder asistir a las actividades de la junta de vecinos que se encuentren disponibles | Solicitud de inscripciones a actividades | Hecho | 3 | Sprint 6 | 6
E7-H25 | Como Vecino Necesito postular un proyecto vecinal describiendo sus detalles y el impacto esperado a la comunidad Para que proyecto pueda ser evaluado por la Junta de Vecinos y recibir una resolución | Postulacion de miembros a proyectos vecinales | Hecho | 2 | Sprint 7 | 7
E7-H26 | Como Junta de Vecinos Necesito revisar y evaluar los proyectos vecinales postulados para aprobarlos o rechazarlos Para asegurar que solo se implementen los proyectos beneficien a la comunidad | Evaluacion de proyectos vecinales | Hecho | 2 | Sprint 7 | 7
E8-H27 | Como Junta de Vecinos Necesito establecer horarios y días en que los espacios comunes estarán disponibles para reserva Para asegurar que los vecinos puedan reservar en los horarios y días disponibles, evitando conflictos de uso | Ingreso de horarios de espacios comunes | Descartada | 3 | Sprint 7 | 8 | Se descarta historia de usuario debido a que la junta de vecinos que es obejtivo, no tiene espacios comunes a su disposicion
E8-H28 | Como Vecino Necesito realizar una reserva de un espacio común dentro de los horarios autorizados Para utilizar las instalaciones de manera organizada y respetando los horarios definidos | Solicitud de espacios comunes | Descartada | 3 | Sprint 7 | 8 | Se descarta historia de usuario debido a que la junta de vecinos que es obejtivo, no tiene espacios comunes a su disposicion

## Instructivo (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.