## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 56
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Sprint | Perfil | Sprint | Cantidad HU | Suma Puntos
E1-H01 | Diseño base de datos sitema unidad territorial | 1 | Sprint 1 | Administrador | Sprint 1 | 5 | 7
E2-H02 | Creación de Juntas de Vecinos | 3 | Sprint 1 | Administrador | Sprint 2 | 6 | 9
E2-H03 | Edición de Juntas de Vecinos | 1 | Sprint 1 | Administrador | Sprint 3 | 2 | 6
E2-H04 | Inhabilitar Juntas de Vecinos | 1 | Sprint 1 | Administrador | Sprint 4 | 4 | 7
E2-H05 | Habilitar Juntas de Vecinos | 1 | Sprint 1 | Administrador | Sprint 5 | 3 | 7
E2-H06 | Creación de vecino en la Junta de Vecinos | 3 | Sprint 2 | Junta de Vecinos | Sprint 6 | 4 | 10
E2-H07 | Edición de vecino en la Junta de Vecinos | 1 | Sprint 2 | Junta de Vecinos | Sprint 7 | 4 | 10
E2-H08 | Inhabilitar vecino en la Junta de Vecinos | 1 | Sprint 2 | Junta de Vecinos | Total | 24 | 46
E2-H09 | Habilitar vecino en la Junta de Vecinos | 1 | Sprint 2 | Junta de Vecinos
E2-H10 | Inhabilitar miembro de un vecino en la Junta de Vecinos | 1 | Sprint 2 | Junta de Vecinos
E2-H11 | Edición de datos para miembros | 2 | Sprint 2 | Vecino
E3-H12 | Creaciones de certificado de residencia | 3 | Sprint 3 | Junta de Vecinos
E3-H13 | Solicitud de certificado de residencia | 3 | Sprint 3 | Vecino
E3-H14 | Visualización del estados de solicitud certificado de residencia | 1 | Sprint 4 | Vecino
E3-H15 | Modificación de estados en solicitudes de certificado de residencia | 2 | Sprint 4 | Junta de Vecinos
E3-H16 | Historial de solicitudes de certificados de residencia | 1 | Sprint 4 | Junta de Vecinos
E4-H17 | Visualización del informacion relevante | 3 | Sprint 4 | Administrador
E5-H18 | Ingreso de noticias al sitio web | 3 | Sprint 5 | Junta de Vecinos
E5-H19 | Ingreso de actividades al sitio web | 3 | Sprint 6 | Junta de Vecinos
E5-H20 | Envio de noticias a los miembros de la comunidad | 2 | Sprint 5 | Junta de Vecinos
E5-H21 | Envio de Actividades a los miembros de la comunidad | 2 | Sprint 6 | Junta de Vecinos
E5-H22 | Edición de noticias ingresadas al sitio web | 2 | Sprint 5 | Junta de Vecinos
E5-H23 | Edición de actividades ingresadas al sitio web | 2 | Sprint 6 | Junta de Vecinos
E6-H24 | Solicitud de inscripciones a actividades | 3 | Sprint 6 | Vecino
E7-H25 | Postulacion de miembros a proyectos vecinales | 2 | Sprint 7 | Vecino
E7-H26 | Evaluacion de proyectos vecinales | 2 | Sprint 7 | Junta de Vecinos
E8-H27 | Ingreso de horarios de espacios comunes | 3 | Sprint 7 | Junta de Vecinos
E8-H28 | Solicitud de espacios comunes | 3 | Sprint 7 | Vecino