## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Diseño y desarrollo de la base de datos del sistema
E1-H01 | Como Administrador Necesito guardar los datos de una Junta de Vecinos y Vecinos Para Poder comenzar a gestionar las funcionalidades del proyecto | 1
EPICA 1 | Gestión de la comunidad
E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3
E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1
E2-H04 | Como Administrador Necesito Inhabilitar un perfil de Junta de Vecinos para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar vecinos de la Junta de Vecinos que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1
E2-H05 | Como Administrador Necesito habilitar un perfil de Junta de Vecinos en el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la Junta de Vecinos que soliciten su reincorporación | 1
E2-H06 | Como Junta de Vecinos Necesito crear un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Incorporar a nuevos vecinos a la comunidad web | 3
E2-H07 | Como Junta de Vecinos Necesito editar perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de los vecinos de la comunidad | 1
E2-H08 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar vecinos de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1
E2-H09 | Como Junta de Vecinos Necesito habilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la comunidad que soliciten su reincorporación | 1
E2-H10 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un miembro del perfil vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar un miembro de la familia de un vecino de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1
E2-H11 | Como Vecino Necesito editar mi perfil de vecino en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de vecino de la comunidad | 2
EPICA 3 | Emisión de certificados de residencia
E3-H12 | Como Junta de Vecinos Necesito crear una solicitud de residencia para el sitio web de la comunidad Para Generar certificados de residencia de los vecinos. | 3
E3-H13 | Como Vecino Necesito solicitar un certificado de residencia para mí o para un miembro de mi familia Para Obtener un certificado de residencia emitido por la junta de vecinos para realizar trámites personas o postulaciones | 3
E3-H14 | Como Vecino Necesito ver el estado de las solicitudes de certificado de residencia que he realizado Para Consultar si mi solicitud ha sido aprobada o si aún está en revisión | 1
E3-H15 | Como Junta de Vecinos Necesito gestionar el estado de las solicitudes de certificado de residencia Para Mantener un registro adecuado del estado de las solicitudes de certificados | 2
E3-H16 | Como Junta de Vecinos Necesito visualizar un historial de todas las solicitudes de certificados de residencias presentadas para realizar un seguimiento adecuado Para Poder revisar el estado y detalles de cada solicitud para gestionar la entrega de certificados y las decisiones de aprobación o rechazo | 1
EPICA 4 | Visualización de datos y mapas interactivos
E4-H17 | Como Administrador Necesito visualizar y filtrar información clave en el dashboard de las juntas de vecinios Para Como administrador, quiero revisar datos de juntas de vecinos habilitadas, inhabilitadas y por región, con filtros por período en cada card y gráficas interactivas, para analizar fácilmente la información. | 3
EPICA 5 | Envío de notificaciones sobre noticias y actividades
E5-H18 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de noticias Para crear la información de noticias que va dirigida a los vecinos | 3
E5-H19 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de actividades Para crear la información de actividades que va dirigida a los vecinos | 3
E5-H20 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre noticias Para informar a los vecinos de posibles avisos | 2
E5-H21 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre actividades Para informar a los vecinos de posibles avisos | 2
E5-H22 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la edición de información de noticias Para editar si es que se equivoco en la información | 2
E5-H23 | Como Junta de Vecinos Necesito realizar la edición de información de actividades Para editar si es que se equivoco en la información | 2
EPICA 6 | Inscripción a actividades de la comunidad
E6-H24 | Como Vecino Necesito Realizar la solicitud de inscripción de actividades de la junta de vecinos Para Poder asistir a las actividades de la junta de vecinos que se encuentren disponibles | 3
EPICA 7 | Postulaciones a proyectos vecinales
E7-H25 | Como Vecino Necesito postular un proyecto vecinal describiendo sus detalles y el impacto esperado a la comunidad Para que proyecto pueda ser evaluado por la Junta de Vecinos y recibir una resolución | 2
E7-H26 | Como Junta de Vecinos Necesito revisar y evaluar los proyectos vecinales postulados para aprobarlos o rechazarlos Para asegurar que solo se implementen los proyectos beneficien a la comunidad | 2
EPICA 8 | Agendamiento de sitios comunes (canchas, salas, plazas, etc.)
E8-H27 | Como Junta de Vecinos Necesito establecer horarios y días en que los espacios comunes estarán disponibles para reserva Para asegurar que los vecinos puedan reservar en los horarios y días disponibles, evitando conflictos de uso | 3
E8-H28 | Como Vecino Necesito realizar una reserva de un espacio común dentro de los horarios autorizados Para utilizar las instalaciones de manera organizada y respetando los horarios definidos | 3

## Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Mnt) | Estimación (Hrs) | Estado
1 | E1-H01 | Como Administrador Necesito guardar los datos de una Junta de Vecinos y Vecinos Para Poder comenzar a gestionar las funcionalidades del proyecto | 1 | T1 | Diseñar modelo base de datos segun el contexto del proyecto presentado | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
1 | E1-H01 | Como Administrador Necesito guardar los datos de una Junta de Vecinos y Vecinos Para Poder comenzar a gestionar las funcionalidades del proyecto | 1 | T2 | Programar base de datos para su uso en el almacenamiento de datos | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
2 | E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3 | T1 | Crear un botón que permita al administrador acceder al formulario para crear una nueva junta de vecinos. | Carlos | 10 | 0.16667 | Finalizado
2 | E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3 | T2 | Crear un formulario que contenga los campos necesarios para la creación de una nueva junta de vecinos. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado | Horas
2 | E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3 | T3 | Crear la lógica que carga el formulario para la creación de una junta de vecinos cuando el administrador accede a la vista. | Carlos | 15 | 0.25 | Finalizado | 63.75
2 | E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3 | T4 | Configurar la URL de la vista del formulario para la creación de una nueva junta de vecinos. | Carlos | 5 | 0.083333 | Finalizado
2 | E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3 | T5 | Crear una API que devuelva las comunas correspondientes a una región seleccionada por el administrador. Esta API debería tomar la región como parámetro y retornar solo las comunas asociadas a esa región. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3 | T6 | Modificar el formulario para que el campo de comuna se actualice dinámicamente según la región seleccionada. Esto se logrará haciendo una llamada a la API que devuelve las comunas al seleccionar una región. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H02 | Como Administrador Necesito crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial Para Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad web | 3 | T7 | Programar el método POST que tomará los datos del formulario, incluido el campo de región y comuna, y los guardará en la base de datos. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T1 | Mostrar todas las juntas de vecinos en una tabla o lista en el panel de administración La lista debe incluir los datos más relevantes (nombre organización, región, comuna, fecha integración, fecha término, dirección, etc.) y un botón de "Editar junta" para cada una. | Carlos | 15 | 0.25 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T2 | Añadir un botón de "Editar Junta" al lado de cada junta de vecinos para redirigir a la vista de edición correspondiente. | Carlos | 10 | 0.16667 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T3 | Crear una vista que cargue los datos actuales de la junta de vecinos seleccionada y los muestre en un formulario para que el administrador pueda modificarlos. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T4 | Crear un formulario en el que se puedan editar los campos necesarios de la junta de vecinos, como el nombre, la dirección, perfiles asociados, estado y fecha término. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T5 | Programar la lógica que obtiene los datos actuales de la junta de vecinos seleccionada desde la base de datos y los pasa al formulario de edición. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T6 | Asegurarse de que el botón de "Editar Junta" redirija a la vista del formulario de edición de la junta de vecinos seleccionada. | Carlos | 10 | 0.16667 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T7 | Programar la lógica para que cuando el administrador envíe el formulario, se actualicen los datos de la junta de vecinos en la base de datos. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T8 | Mostrar un mensaje adecuado al administrador después de intentar guardar los cambios (confirmación de éxito o error). | Carlos | 5 | 0.083333 | Finalizado
2 | E2-H03 | Como Administrador Necesito editar una junta de vecinos en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad | 1 | T9 | Asegurarse de que la vista principal de las juntas de vecinos muestre los datos actualizados después de guardar los cambios. | Carlos | 5 | 0.083333 | Finalizado
2 | E2-H04 | Como Administrador Necesito Inhabilitar un perfil asociado de Junta de Vecinos para el sitio web. | 1 | T1 | Identificar y seleccionar la Junta de Vecinos: | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H04 | Como Administrador Necesito Inhabilitar un perfil asociado de Junta de Vecinos para el sitio web. | 1 | T2 | Cambiar el estado de la Junta de Vecinos a "Inactiva": | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H04 | Como Administrador Necesito Inhabilitar un perfil asociado de Junta de Vecinos para el sitio web. | 1 | T3 | Eliminar el acceso a las funcionalidades: | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
2 | E2-H05 | Como Administrador Necesito habilitar un perfil de Junta de Vecinos en el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la Junta de Vecinos que soliciten su reincorporación | 1 | T1 | Crear un nuevo registro de junta de vecinos. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H05 | Como Administrador Necesito habilitar un perfil de Junta de Vecinos en el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la Junta de Vecinos que soliciten su reincorporación | 1 | T2 | Asignar un usuario administrador inicial a la junta. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H05 | Como Administrador Necesito habilitar un perfil de Junta de Vecinos en el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la Junta de Vecinos que soliciten su reincorporación | 1 | T3 | Configurar los parámetros básicos de la junta (nombre, dirección, etc.). | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H06 | Como Junta de Vecinos Necesito crear un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Incorporar a nuevos vecinos a la comunidad web | 3 | T1 | Ingresar los datos personales del nuevo vecino. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H06 | Como Junta de Vecinos Necesito crear un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Incorporar a nuevos vecinos a la comunidad web | 3 | T2 | Asociar al vecino a la vivienda correspondiente (si aplica). | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H06 | Como Junta de Vecinos Necesito crear un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Incorporar a nuevos vecinos a la comunidad web | 3 | T3 | Generar una credencial de acceso para el nuevo vecino. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H07 | Como Junta de Vecinos Necesito editar perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de los vecinos de la comunidad | 1 | T1 | Buscar el perfil del vecino a editar. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H07 | Como Junta de Vecinos Necesito editar perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de los vecinos de la comunidad | 1 | T2 | Modificar los datos personales o de contacto del vecino. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H07 | Como Junta de Vecinos Necesito editar perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de los vecinos de la comunidad | 1 | T3 | Actualizar la información de la vivienda asociada | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H08 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar vecinos de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1 | T1 | Buscar el perfil del vecino a inhabilitar. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H08 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar vecinos de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1 | T2 | Cambiar el estado del vecino a "inactivo". | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H08 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar vecinos de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1 | T3 | Eliminar el acceso del vecino a las funcionalidades de la plataforma. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H09 | Como Junta de Vecinos Necesito habilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la comunidad que soliciten su reincorporación | 1 | T1 | Buscar el perfil del vecino a habilitar. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H09 | Como Junta de Vecinos Necesito habilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la comunidad que soliciten su reincorporación | 1 | T2 | Cambiar el estado del vecino a "activo". | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H09 | Como Junta de Vecinos Necesito habilitar un perfil de vecino para el sitio web de la comunidad Para Habilitar vecinos de la comunidad que soliciten su reincorporación | 1 | T3 | Restaurar el acceso del vecino a las funcionalidades de la plataforma. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H10 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un miembro del perfil vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar un miembro de la familia de un vecino de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1 | T1 | Acceder al perfil del vecino. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H10 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un miembro del perfil vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar un miembro de la familia de un vecino de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1 | T2 | Buscar al miembro a inhabilitar dentro del perfil del vecino. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H10 | Como Junta de Vecinos Necesito Inhabilitar un miembro del perfil vecino para el sitio web de la comunidad Para Inhabilitar un miembro de la familia de un vecino de la comunidad que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario. | 1 | T3 | Eliminar al miembro del listado de familiares. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
2 | E2-H11 | Como Vecino Necesito editar mi perfil de vecino en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de vecino de la comunidad | 2 | T1 | Acceder a mi perfil. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H11 | Como Vecino Necesito editar mi perfil de vecino en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de vecino de la comunidad | 2 | T2 | Modificar los datos personales o de contacto. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
2 | E2-H11 | Como Vecino Necesito editar mi perfil de vecino en el sitio web de la comunidad Para Actualizar los datos de vecino de la comunidad | 2 | T3 | Cambiar la contraseña de acceso (si aplica). | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
3 | E3-H12 | Como Junta de Vecinos Necesito crear una solicitud de residencia para el sitio web de la comunidad Para Generar certificados de residencia de los vecinos. | 3 | T1 | Seleccionar al vecino para el cual se generará el certificado. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
3 | E3-H12 | Como Junta de Vecinos Necesito crear una solicitud de residencia para el sitio web de la comunidad Para Generar certificados de residencia de los vecinos. | 3 | T2 | Generar un documento PDF con los datos del vecino y la junta. | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
3 | E3-H12 | Como Junta de Vecinos Necesito crear una solicitud de residencia para el sitio web de la comunidad Para Generar certificados de residencia de los vecinos. | 3 | T3 | Enviar el certificado al vecino por correo electrónico o notificación. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
3 | E3-H13 | Como Vecino Necesito solicitar un certificado de residencia para mí o para un miembro de mi familia Para Obtener un certificado de residencia emitido por la junta de vecinos para realizar trámites personas o postulaciones | 3 | T1 | Acceder a la sección de solicitudes. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
3 | E3-H13 | Como Vecino Necesito solicitar un certificado de residencia para mí o para un miembro de mi familia Para Obtener un certificado de residencia emitido por la junta de vecinos para realizar trámites personas o postulaciones | 3 | T2 | Seleccionar el tipo de certificado a solicitar. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
3 | E3-H13 | Como Vecino Necesito solicitar un certificado de residencia para mí o para un miembro de mi familia Para Obtener un certificado de residencia emitido por la junta de vecinos para realizar trámites personas o postulaciones | 3 | T3 | Enviar la solicitud a la junta de vecinos. | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
3 | E3-H14 | Como Vecino Necesito ver el estado de las solicitudes de certificado de residencia que he realizado Para Consultar si mi solicitud ha sido aprobada o si aún está en revisión | 1 | T1 | Acceder al historial de solicitudes. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
3 | E3-H14 | Como Vecino Necesito ver el estado de las solicitudes de certificado de residencia que he realizado Para Consultar si mi solicitud ha sido aprobada o si aún está en revisión | 1 | T2 | Visualizar el estado de cada solicitud (pendiente, aprobada, rechazada). | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
3 | E3-H15 | Como Junta de Vecinos Necesito gestionar el estado de las solicitudes de certificado de residencia Para Mantener un registro adecuado del estado de las solicitudes de certificados | 2 | T1 | Acceder al listado de solicitudes pendientes. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
3 | E3-H15 | Como Junta de Vecinos Necesito gestionar el estado de las solicitudes de certificado de residencia Para Mantener un registro adecuado del estado de las solicitudes de certificados | 2 | T2 | Revisar la solicitud y tomar una decisión (aprobar o rechazar). | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
3 | E3-H15 | Como Junta de Vecinos Necesito gestionar el estado de las solicitudes de certificado de residencia Para Mantener un registro adecuado del estado de las solicitudes de certificados | 2 | T3 | Actualizar el estado de la solicitud. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
3 | E3-H16 | Como Junta de Vecinos Necesito visualizar un historial de todas las solicitudes de certificados de residencias presentadas para realizar un seguimiento adecuado Para Poder revisar el estado y detalles de cada solicitud para gestionar la entrega de certificados y las decisiones de aprobación o rechazo | 1 | T1 | Acceder al historial de todas las solicitudes. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
3 | E3-H16 | Como Junta de Vecinos Necesito visualizar un historial de todas las solicitudes de certificados de residencias presentadas para realizar un seguimiento adecuado Para Poder revisar el estado y detalles de cada solicitud para gestionar la entrega de certificados y las decisiones de aprobación o rechazo | 1 | T2 | Filtrar las solicitudes por fechas, vecinos o estados. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
3 | E3-H16 | Como Junta de Vecinos Necesito visualizar un historial de todas las solicitudes de certificados de residencias presentadas para realizar un seguimiento adecuado Para Poder revisar el estado y detalles de cada solicitud para gestionar la entrega de certificados y las decisiones de aprobación o rechazo | 1 | T3 | Descargar un reporte de las solicitudes. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
4 | E4-H17 | Como Administrador Necesito visualizar y filtrar información clave en el dashboard de las juntas de vecinios Para Como administrador, quiero revisar datos de juntas de vecinos habilitadas, inhabilitadas y por región, con filtros por período en cada card y gráficas interactivas, para analizar fácilmente la información. | 3 | T1 | Acceder a la informacion referente a juntas de vecinos y vecinos | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
4 | E4-H17 | Como Administrador Necesito visualizar y filtrar información clave en el dashboard de las juntas de vecinios Para Como administrador, quiero revisar datos de juntas de vecinos habilitadas, inhabilitadas y por región, con filtros por período en cada card y gráficas interactivas, para analizar fácilmente la información. | 3 | T2 | Implementar graficos con informacion relevante para su visualizacion | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
4 | E4-H17 | Como Administrador Necesito visualizar y filtrar información clave en el dashboard de las juntas de vecinios Para Como administrador, quiero revisar datos de juntas de vecinos habilitadas, inhabilitadas y por región, con filtros por período en cada card y gráficas interactivas, para analizar fácilmente la información. | 3 | T3 | Aplicar filtros para su uso dinamico | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H18 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de noticias Para crear la información de noticias que va dirigida a los vecinos | 3 | T1 | Redactar el contenido de la noticia. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H18 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de noticias Para crear la información de noticias que va dirigida a los vecinos | 3 | T2 | Seleccionar la categoría a la que pertenece la noticia. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H18 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de noticias Para crear la información de noticias que va dirigida a los vecinos | 3 | T3 | Programar la fecha de publicación. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
5 | E5-H19 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de actividades Para crear la información de actividades que va dirigida a los vecinos | 3 | T1 | Detallar la actividad (nombre, descripción, fecha, hora, lugar). | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H19 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de actividades Para crear la información de actividades que va dirigida a los vecinos | 3 | T2 | Establecer un cupo máximo de participantes. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H19 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la creación de la información de actividades Para crear la información de actividades que va dirigida a los vecinos | 3 | T3 | Crear un formulario de inscripción (si aplica). | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
5 | E5-H20 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre noticias Para informar a los vecinos de posibles avisos | 2 | T1 | Seleccionar las noticias a enviar. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
5 | E5-H20 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre noticias Para informar a los vecinos de posibles avisos | 2 | T2 | Generar un correo electrónico o notificación a todos los vecinos. | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
5 | E5-H21 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre actividades Para informar a los vecinos de posibles avisos | 2 | T1 | Seleccionar las actividades a promocionar. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H21 | Como Junta de Vecinos Necesito enviar información a los vecinos sobre actividades Para informar a los vecinos de posibles avisos | 2 | T2 | Enviar una invitación a los vecinos a través de correo electrónico o notificación. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
5 | E5-H22 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la edición de información de noticias Para editar si es que se equivoco en la información | 2 | T1 | Buscar la noticia a editar. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H22 | Como Junta de Vecinos Necesito hacer la edición de información de noticias Para editar si es que se equivoco en la información | 2 | T2 | Modificar el contenido, la categoría o la fecha de publicación. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
5 | E5-H23 | Como Junta de Vecinos Necesito realizar la edición de información de actividades Para editar si es que se equivoco en la información | 2 | T1 | Buscar la actividad a editar. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
5 | E5-H23 | Como Junta de Vecinos Necesito realizar la edición de información de actividades Para editar si es que se equivoco en la información | 2 | T2 | Modificar los detalles de la actividad (fecha, hora, lugar, etc.). | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
6 | E6-H24 | Como Vecino Necesito Realizar la solicitud de inscripción de actividades de la junta de vecinos Para Poder asistir a las actividades de la junta de vecinos que se encuentren disponibles | 3 | T1 | Buscar la actividad de interés. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
6 | E6-H24 | Como Vecino Necesito Realizar la solicitud de inscripción de actividades de la junta de vecinos Para Poder asistir a las actividades de la junta de vecinos que se encuentren disponibles | 3 | T2 | Completar el formulario de inscripción. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
6 | E6-H24 | Como Vecino Necesito Realizar la solicitud de inscripción de actividades de la junta de vecinos Para Poder asistir a las actividades de la junta de vecinos que se encuentren disponibles | 3 | T3 | Enviar la solicitud. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
7 | E7-H25 | Como Vecino Necesito postular un proyecto vecinal describiendo sus detalles y el impacto esperado a la comunidad Para que proyecto pueda ser evaluado por la Junta de Vecinos y recibir una resolución | 2 | T1 | Redactar la propuesta del proyecto. | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
7 | E7-H25 | Como Vecino Necesito postular un proyecto vecinal describiendo sus detalles y el impacto esperado a la comunidad Para que proyecto pueda ser evaluado por la Junta de Vecinos y recibir una resolución | 2 | T2 | Adjuntar los documentos requeridos. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
7 | E7-H25 | Como Vecino Necesito postular un proyecto vecinal describiendo sus detalles y el impacto esperado a la comunidad Para que proyecto pueda ser evaluado por la Junta de Vecinos y recibir una resolución | 2 | T3 | Enviar la postulación. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
7 | E7-H26 | Como Junta de Vecinos Necesito revisar y evaluar los proyectos vecinales postulados para aprobarlos o rechazarlos Para asegurar que solo se implementen los proyectos beneficien a la comunidad | 2 | T1 | Crear un comité de evaluación. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
7 | E7-H26 | Como Junta de Vecinos Necesito revisar y evaluar los proyectos vecinales postulados para aprobarlos o rechazarlos Para asegurar que solo se implementen los proyectos beneficien a la comunidad | 2 | T2 | Evaluar cada proyecto según criterios establecidos. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
7 | E7-H26 | Como Junta de Vecinos Necesito revisar y evaluar los proyectos vecinales postulados para aprobarlos o rechazarlos Para asegurar que solo se implementen los proyectos beneficien a la comunidad | 2 | T3 | Tomar una decisión sobre la aprobación o rechazo del proyecto. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
8 | E8-H27 | Como Junta de Vecinos Necesito establecer horarios y días en que los espacios comunes estarán disponibles para reserva Para asegurar que los vecinos puedan reservar en los horarios y días disponibles, evitando conflictos de uso | 3 | T1 | Crear un calendario de disponibilidad para cada espacio común. | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
8 | E8-H27 | Como Junta de Vecinos Necesito establecer horarios y días en que los espacios comunes estarán disponibles para reserva Para asegurar que los vecinos puedan reservar en los horarios y días disponibles, evitando conflictos de uso | 3 | T2 | Definir los horarios de reserva. | Carlos | 60 | 1 | Finalizado
8 | E8-H28 | Como Vecino Necesito realizar una reserva de un espacio común dentro de los horarios autorizados Para utilizar las instalaciones de manera organizada y respetando los horarios definidos | 3 | T1 | Seleccionar el espacio común y la fecha deseada. | Carlos | 90 | 1.5 | Finalizado
8 | E8-H28 | Como Vecino Necesito realizar una reserva de un espacio común dentro de los horarios autorizados Para utilizar las instalaciones de manera organizada y respetando los horarios definidos | 3 | T2 | Verificar la disponibilidad del espacio. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado
8 | E8-H28 | Como Vecino Necesito realizar una reserva de un espacio común dentro de los horarios autorizados Para utilizar las instalaciones de manera organizada y respetando los horarios definidos | 3 | T3 | Enviar la solicitud de reserva. | Carlos | 30 | 0.5 | Finalizado

## Definicion y estimacion Tareas (hidden)
ID HU | Id Tarea | Tarea | Estimación (Hrs)
E1-H01 | T1 | Diseñar modelo base de datos segun el contexto del proyecto presentado | 1
| T2 | Programar base de datos para su uso en el almacenamiento de datos | 1.5
E2-H02 | T1 | Crear un botón que permita al administrador acceder al formulario para crear una nueva junta de vecinos. | 0.16667
| T2 | Crear un formulario que contenga los campos necesarios para la creación de una nueva junta de vecinos. | 0.5
| T3 | Crear la lógica que carga el formulario para la creación de una junta de vecinos cuando el administrador accede a la vista. | 0.25
| T4 | Configurar la URL de la vista del formulario para la creación de una nueva junta de vecinos. | 0.083333
| T5 | Crear una API que devuelva las comunas correspondientes a una región seleccionada por el administrador. Esta API debería tomar la región como parámetro y retornar solo las comunas asociadas a esa región. | 1
| T6 | Modificar el formulario para que el campo de comuna se actualice dinámicamente según la región seleccionada. Esto se logrará haciendo una llamada a la API que devuelve las comunas al seleccionar una región. | 0.5
| T7 | Programar el método POST que tomará los datos del formulario, incluido el campo de región y comuna, y los guardará en la base de datos. | 1
E2-H03 | T1 | Mostrar todas las juntas de vecinos en una tabla o lista en el panel de administración La lista debe incluir los datos más relevantes (nombre organización, región, comuna, fecha integración, fecha término, dirección, etc.) y un botón de "Editar junta" para cada una. | 0.25
| T2 | Añadir un botón de "Editar Junta" al lado de cada junta de vecinos para redirigir a la vista de edición correspondiente. | 0.16667
| T3 | Crear una vista que cargue los datos actuales de la junta de vecinos seleccionada y los muestre en un formulario para que el administrador pueda modificarlos. | 0.5
| T4 | Crear un formulario en el que se puedan editar los campos necesarios de la junta de vecinos, como el nombre, la dirección, perfiles asociados, estado y fecha término. | 0.5
| T5 | Programar la lógica que obtiene los datos actuales de la junta de vecinos seleccionada desde la base de datos y los pasa al formulario de edición. | 0.5
| T6 | Asegurarse de que el botón de "Editar Junta" redirija a la vista del formulario de edición de la junta de vecinos seleccionada. | 0.16667
| T7 | Programar la lógica para que cuando el administrador envíe el formulario, se actualicen los datos de la junta de vecinos en la base de datos. | 1
| T8 | Mostrar un mensaje adecuado al administrador después de intentar guardar los cambios (confirmación de éxito o error). | 0.083333
| T9 | Asegurarse de que la vista principal de las juntas de vecinos muestre los datos actualizados después de guardar los cambios. | 0.083333
E2-H04 | T1 | Identificar y seleccionar la Junta de Vecinos: | 1
| T2 | Cambiar el estado de la Junta de Vecinos a "Inactiva": | 0.5
| T3 | Eliminar el acceso a las funcionalidades: | 1.5
E2-H05 | T1 | Crear un nuevo registro de junta de vecinos. | 1
| T2 | Asignar un usuario administrador inicial a la junta. | 0.5
| T3 | Configurar los parámetros básicos de la junta (nombre, dirección, etc.). | 0.5
E2-H06 | T1 | Ingresar los datos personales del nuevo vecino. | 0.5
| T2 | Asociar al vecino a la vivienda correspondiente (si aplica). | 0.5
| T3 | Generar una credencial de acceso para el nuevo vecino. | 1
E2-H07 | T1 | Buscar el perfil del vecino a editar. | 0.5
| T2 | Modificar los datos personales o de contacto del vecino. | 0.5
| T3 | Actualizar la información de la vivienda asociada | 0.5
E2-H08 | T1 | Buscar el perfil del vecino a inhabilitar. | 0.5
| T2 | Cambiar el estado del vecino a "inactivo". | 1
| T3 | Eliminar el acceso del vecino a las funcionalidades de la plataforma. | 1
E2-H09 | T1 | Buscar el perfil del vecino a habilitar. | 0.5
| T2 | Cambiar el estado del vecino a "activo". | 1
| T3 | Restaurar el acceso del vecino a las funcionalidades de la plataforma. | 1
E2-H10 | T1 | Acceder al perfil del vecino. | 0.5
| T2 | Buscar al miembro a inhabilitar dentro del perfil del vecino. | 1
| T3 | Eliminar al miembro del listado de familiares. | 1
E2-H11 | T1 | Acceder a mi perfil. | 0.5
| T2 | Modificar los datos personales o de contacto. | 0.5
| T3 | Cambiar la contraseña de acceso (si aplica). | 1
E3-H12 | T1 | Seleccionar al vecino para el cual se generará el certificado. | 1
| T2 | Generar un documento PDF con los datos del vecino y la junta. | 1.5
| T3 | Enviar el certificado al vecino por correo electrónico o notificación. | 1
E3-H13 | T1 | Acceder a la sección de solicitudes. | 0.5
| T2 | Seleccionar el tipo de certificado a solicitar. | 1
| T3 | Enviar la solicitud a la junta de vecinos. | 1.5
E3-H14 | T1 | Acceder al historial de solicitudes. | 0.5
| T2 | Visualizar el estado de cada solicitud (pendiente, aprobada, rechazada). | 0.5
E3-H15 | T1 | Acceder al listado de solicitudes pendientes. | 0.5
| T2 | Revisar la solicitud y tomar una decisión (aprobar o rechazar). | 0.5
| T3 | Actualizar el estado de la solicitud. | 0.5
E3-H16 | T1 | Acceder al historial de todas las solicitudes. | 0.5
| T2 | Filtrar las solicitudes por fechas, vecinos o estados. | 1
| T3 | Descargar un reporte de las solicitudes. | 0.5
E4-H17 | T1 | Acceder a la informacion referente a juntas de vecinos y vecinos | 0.5
| T2 | Implementar graficos con informacion relevante para su visualizacion | 0.5
| T3 | Aplicar filtros para su uso dinamico | 0.5
E5-H18 | T1 | Redactar el contenido de la noticia. | 0.5
| T2 | Seleccionar la categoría a la que pertenece la noticia. | 0.5
| T3 | Programar la fecha de publicación. | 1
E5-H19 | T1 | Detallar la actividad (nombre, descripción, fecha, hora, lugar). | 0.5
| T2 | Establecer un cupo máximo de participantes. | 0.5
| T3 | Crear un formulario de inscripción (si aplica). | 1
E5-H20 | T1 | Seleccionar las noticias a enviar. | 1
| T2 | Generar un correo electrónico o notificación a todos los vecinos. | 1.5
E5-H21 | T1 | Seleccionar las actividades a promocionar. | 0.5
| T2 | Enviar una invitación a los vecinos a través de correo electrónico o notificación. | 1
E5-H22 | T1 | Buscar la noticia a editar. | 0.5
| T2 | Modificar el contenido, la categoría o la fecha de publicación. | 1
E5-H23 | T1 | Buscar la actividad a editar. | 0.5
| T2 | Modificar los detalles de la actividad (fecha, hora, lugar, etc.). | 1.5
E6-H24 | T1 | Buscar la actividad de interés. | 0.5
| T2 | Completar el formulario de inscripción. | 1
| T3 | Enviar la solicitud. | 1
E7-H25 | T1 | Redactar la propuesta del proyecto. | 1.5
| T2 | Adjuntar los documentos requeridos. | 1
| T3 | Enviar la postulación. | 1
E7-H26 | T1 | Crear un comité de evaluación. | 0.5
| T2 | Evaluar cada proyecto según criterios establecidos. | 1
| T3 | Tomar una decisión sobre la aprobación o rechazo del proyecto. | 1
E8-H27 | T1 | Crear un calendario de disponibilidad para cada espacio común. | 1.5
| T2 | Definir los horarios de reserva. | 1
E8-H28 | T1 | Seleccionar el espacio común y la fecha deseada. | 1.5
| T2 | Verificar la disponibilidad del espacio. | 0.5
| T3 | Enviar la solicitud de reserva. | 0.5

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
E1-H01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Planificacion | Inicial
E2-H02 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2-H03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint | PH Asignados | PH Consumidos | PH Esperados
E2-H04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 1 | 7 | 7 | 7
E2-H05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 2 | 9 | 16 | 16
E2-H06 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 3 | 6 | 22 | 22
E2-H07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 4 | 7 | 29 | 29
E2-H08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 5 | 7 | 36 | 41
E2-H09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 6 | 10 | 46 | 46
E2-H10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint 7 | 4 | 50 | 50
E2-H11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 50 | 50 | 50
E3-H12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
E3-H13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
E3-H14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E3-H15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
E3-H16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E4-H17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
E5-H18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
E5-H20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
E5-H22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
E5-H19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
E5-H21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E5-H23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E6-H24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
E7-H25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
E7-H26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
E8-H27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E8-H28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backlog | PH Consumidos | 50 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4
| PH Asignados | 50 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4
| Tipos | Total PH | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
| PH Pendientes | 50 | 43 | 34 | 28 | 21 | 14 | 4 | 0
| PH Esperados | 50 | 43 | 34 | 28 | 21 | 14 | 4 | 0