## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mea 1 (Octubre) |  |  |  |  | Mes 2 (Noviembre)
|  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Participante 1 Carlos | ¿Qué completaste ayer? | Semana 4 día 2: Analice la HU creacion junta de vecinos; Semana 4 día 3: Finalice Desarrollo HU; Semana 4 día 5: Analice la HU creacion vecino junta de vecinos; Semana 1 día 1: Finalice Desarrollo HU; Semana 1 día 3: Finalice Desarrollo HU; Semana 1 día 5: Analice la HU creacion certificados residencia; Semana 2 día 1: Finalice Desarrollo HU; Semana 2 día 3: Finalice Desarrollo HU; Semana 2 día 5: Desarrollo HU; Semana 3 día 1: Finalice Desarrollo HU; Semana 3 día 3: Desarrollo HU; Semana 3 día 4: Finalice Desarrollo HU; Semana 4 día 1: Finalice Desarrollo HU; Semana 4 día 3: Finalice Desarrollo HU
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Tomare la HU Creacion junta de vecinos | Desarrollar HU | Desplegar Funcionalidad | Tomare la HU Creacion vecino junta de vecinos | Desarrollar HU | Desplegar Funcionalidad | Tomare la HU de edicion miembro vecino junta de vecinos | Desplegar solucion | Tomare la HU Creacion certificados residencia | Desarrollar HU | Desplegar Funcionalidad | Tomare la HU historial de solicitudes | Desplegar solucion | Tomare la HU visualizacion informacion relevante | Desarrollar HU | Desplegar solucion | Tomare la HU solicitud de inscripcion a actividades | Desarrollar HU | Desplegar solucion | Tomare la HU postulacion proyectos | Desplegar solucion | Tomare la HU evaluacion proyectos | Desplegar solucion
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | En 2 dias | En 1 dias | hoy | En 2 dias | En 1 dias | hoy | En 1 dia | En 1 dia | En 2 dias | En 1 dias | hoy | En 1 dia | Hoy | En 2 dia | Mañana | Hoy | En 2 dia | Mañana | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: Semana 4 día 1 to Semana 4 día 3
Participante 2 Bastián | ¿Qué completaste ayer? | Definicion de tareas | Modele bd sistema unidad territorial |  | Finalice Desarrollo HU |  | Desarrollo HU | Finalice Desarrollo HU |  | Analice la HU solicitud certificados residencia | Finalice Desarrollo HU |  | Desarrollo HU | Finalice Desarrollo HU |  | Desarrollo HU | Finalice Desarrollo HU |  | Finalice Desarrollo HU |  | Finalice Desarrollo HU |  | Desarrollo HU | Finalice Desarrollo HU
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Tomare la HU de db sistema unidad territorial | Pasar a la 3 forma normal la abse de datos | Tomare la HU de habilitar junta de vecinos | Desplegar solucion | Tomare la HU de habilitar vecino junta de vecinos | Desplegar solucion | Desplegar solucion | Tomare la HU solicitud certificados residencia | Desarrollar HU | Desplegar Funcionalidad | Tomare la HU de modificacion estados certificados | Desplegar solucion | Desplegar Funcionalidad | Tomare la HU ingreso noticia sitio web | Desarrollar HU | Desplegar solucion | Tomare la HU de envio noticia | Desplegar solucion | Tomare la HU de edicion noticia | Desplegar solucion | Tomare la HU ingreso de horarios espacios comunes | Desarrollar HU | Desplegar solucion
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Mañana | Hoy | En 2 dias | En 1 dias | hoy | En 2 dia | Mañana | Hoy | En 2 dia | Mañana | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 2 dia | Mañana | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | No | No | No | No | No | Demora en el desarrollo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
Participante 3 Benjamin | ¿Qué completaste ayer? | Semana 4 día 1: Diseño db; Semana 4 día 2: Finalice Desarrollo HU; Semana 4 día 4: Finalice Desarrollo HU; Semana 1 día 1: Finalice Desarrollo HU; Semana 1 día 3: Finalice Desarrollo HU; Semana 1 día 5: Finalice Desarrollo HU; Semana 2 día 2: Finalice Desarrollo HU; Semana 2 día 4: Desarrollo HU; Semana 2 día 5: Finalice Desarrollo HU; Semana 3 día 2: Finalice Desarrollo HU; Semana 3 día 4: Finalice Desarrollo HU; Semana 4 día 1: Desarrollo HU; Semana 4 día 2: Finalice Desarrollo HU
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Tomare la HU de edicion junta de vecinos | Desplegar solucion | Tomare la HU de inhabilitar junta de vecinos | Desplegar solucion | Tomare la HU de edicion vecino junta de vecinos | Desplegar solucion | Tomare la HU de inhabilitar vecino junta de vecinos | Desplegar solucion | Tomare la HU de inhabilitar miembro vecino junta de vecinos | Desplegar solucion | Tomare la HU de visualizacion estados certificados | Desplegar solucion | Tomare la HU ingreso actividad sitio web | Desarrollar HU | Desplegar solucion | Tomare la HU de envio actividad | Desplegar solucion | Tomare la HU de edicion actividad | Desplegar solucion | Tomare la HU solicitud espacios comunes | Desarrollar HU | Desplegar solucion
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 2 dia | Mañana | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 1 dia | Hoy | En 2 dia | Mañana | Hoy
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: Semana 4 día 1 to Semana 4 día 2