## 1. MTDR
IMPACTO | MATRIZ DE RIESGO
Grave |  |  | Nuestro cliente propone cambios en los requerimientos lo que hace que se tenga que algunos requerimientos.
Serio |  | Limitaciones en la comunicación con los integrantes del equipo de desarrollo. | Desafíos de seguridad de los datos. | Tiempo muy ajustado para el desarrollo del proyecto.
Moderado |  | Problemas de Usabilidad y Experiencia del Usuario | Falta de interés de los usuarios.
Insignificante |  | Instrucciones inexactas de la aplicación.
PROBABILIDAD | Remoto | Inusual | Posible | Probable | Recurrente
Color | Significado
Bajo riesgo
Mediano riesgo
Alto riesgo

## 2. MPC
MATRIZ DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA
Situación |  | Probabilidad | Valor [P] | Impacto | Valor [I] | Hechos para evitarlo o importancia
Tiempo muy ajustado para el desarrollo del proyecto. |  | Probable | 3 | Serio | C | Planificar cuidadosamente el proyecto con un cronograma realista y asignar recursos adecuados. Priorizar las características clave y minimizar las características secundarias.
Nuestro cliente propone cambios en los requerimientos lo que hace que se tenga que rehacer algunos requerimientos. |  | Posible | 4 | Grave | D | Establecer una comunicación clara con el cliente desde el principio y documentar los requerimientos de manera exhaustiva. Mantener un proceso de gestión de cambios para evaluar y aprobar cualquier modificación.
Falta de interés de los usuarios. |  | Posible | 3 | Moderado | A | Realizar investigaciones de mercado y encuestas para comprender las necesidades de los usuarios. Diseñar la aplicación de manera atractiva y proporcionar incentivos para su uso continuo.
Instrucciones inexactas de la aplicación |  | Inusual | 2 | Insignificante | A | Realizar pruebas de usabilidad y obtener retroalimentación de los usuarios para asegurarse de que las instrucciones sean claras y precisas. Actualizar y mejorar las instrucciones según sea necesario.
Limitaciones en la comunicación con los integrantes del equipo de desarrollo |  | Inusual | 2 | Serio | B | Establecer canales de comunicación claros y regulares, como reuniones periódicas, herramientas colaborativas y documentación actualizada
Desafíos de segurida de los datos |  | Posible | 2 | Serio | D | Implementar medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos, gestión adecuada de contraseñas.
Problemas de Usabilidad y Experiencia del Usuario |  | Inusual | 2 | Moderado | A | Realizar pruebas de usabilidad, obtener comentarios de los usuarios durante todo el proceso de desarrollo y realizar mejoras iterativas.
Impacto
D | Si se produce provocaria graves consecuencias
C | Si se produce sus consecuencias son graves pero en menor intensidad
B | Si se produce sus consecuencias serian moderadas
A | Si se produce sus consecuencias serian bajas
Probabilidad
5 | Ocurre de forma recurrente
4 | Es probable que pueda ocurrir
3 | Puede ser posible que ocurra
2 | Es inusual, poco probable que ocurra
1 | Es remotamente posible que ocurra

## 3. MRR
MATRIZ DE RIESGO RESIDUAL
Situación |  | Hechos para evitarlo o importancia | Probabilidad | Valor | Impacto | Valor
Tiempo muy ajustado para el desarrollo del proyecto. |  | Planificar cuidadosamente el proyecto con un cronograma realista y asignar recursos adecuados. Priorizar las características clave y minimizar las características secundarias. | Probable | 3 | Serio | C
Nuestro cliente propone cambios en los requerimientos lo que hace que se tenga que rehacer algunos requerimientos. |  | Establecer una comunicación clara con el cliente desde el principio y documentar los requerimientos de manera exhaustiva. Mantener un proceso de gestión de cambios para evaluar y aprobar cualquier modificación. | Posible | 4 | Grave | D
Falta de interés de los usuarios. |  | Realizar investigaciones de mercado y encuestas para comprender las necesidades de los usuarios. Diseñar la aplicación de manera atractiva y proporcionar incentivos para su uso continuo. | Posible | 3 | Moderado | A
Instrucciones inexactas de la aplicación |  | Realizar pruebas de usabilidad y obtener retroalimentación de los usuarios para asegurarse de que las instrucciones sean claras y precisas. Actualizar y mejorar las instrucciones según sea necesario. | Inusual | 2 | Insignificante | A
Limitaciones en la comunicación con los integrantes del equipo de desarrollo |  | Establecer canales de comunicación claros y regulares, como reuniones periódicas, herramientas colaborativas y documentación actualizada | Inusual | 2 | Serio | B
Desafíos de segurida de los datos |  | Implementar medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos, gestión adecuada de contraseñas. | Posible | 2 | Serio | D
Problemas de Usabilidad y Experiencia del Usuario |  | Realizar pruebas de usabilidad, obtener comentarios de los usuarios durante todo el proceso de desarrollo y realizar mejoras iterativas. | Inusual | 2 | Moderado | A
Impacto
D | Si se produce provocaria graves consecuencias
C | Si se produce sus consecuencias son graves pero en menor intensidad
B | Si se produce sus consecuencias serian moderadas
A | Si se produce sus consecuencias serian bajas
Probabilidad
5 | Ocurre de forma recurrente
4 | Es probable que pueda ocurrir
3 | Puede ser posible que ocurra
2 | Es inusual, poco probable que ocurra
1 | Es remotamente posible que ocurra