## Casos de Prueba
.
|  | Nombre proyecto | Sistema Unidad Territorial
|  | Nombre documento | Detalle Casos Pruebas SUT
|  | Nombre Alumnos | Carlos Silva Diaz Bastián Contreras Correa Benjamin Sanchez Lagos
|  | Ambiente de pruebas | Version web, pc de escritorio con windows 11
|  | Fecha | 2024-11-28
| Nº Prueba | Descripción | Requerimiento | Datos | Resultado esperado
| 001 | Creación de Juntas de Vecinos | Crear una junta de vecinos en el sistema de unidad territorial | Nombre organización: La Juntita Fecha Integración: 01/11/2024 Region: Metropolitana Comuna: San Joaquin Direccion: Vecinal 5519 Perfiles asociados: No aplica | Incorporar a nuevas juntas de vecinos a la comunidad
| 002 | Edición de Juntas de Vecinos | Editar una junta de vecinos | Nombre organización: La Juntita 2 Direccion: Llico 150 Estado: habilitada Fecha Termino: No aplica | Actualizar los datos de una junta de vecinos de la comunidad
| 003 | Inhabilitar Juntas de Vecinos | Inhabilitar un perfil de Junta de Vecinos | Nombre organización: No aplica Direccion: No aplica Estado: Inhabilitada Fecha Termino: 01/11/2024 | Inhabilitar Junta de Vecinos que soliciten su salida y/o se cambien de vecindario o bien el administrador estime su salida.
| 004 | Creación de vecino en la Junta de Vecinos | Crear un perfil de vecino | Rut: 19062528 Dv: 1 Nombre.: Bastian Apellido: Contreras Correa Fecha de nacimiento: 18/05/1995 Sexo: Masculino Parentesco: Titular Número de contacto: 56998558009 Email: contreras.bastian@gmail.com Fecha incorporación: 01/11/2024 Dirección: vecinal 5519 Contraseña: bastian123 | Incorporar a nuevos vecinos a la comunidad web
| 005 | Edición de vecino en la Junta de Vecinos | Editar perfil de vecino | Nombre.: Bastian Alfredo Apellido: Contreras Fecha de nacimiento: 20/05/1995 Sexo: No aplica Parentesco: No aplica Número de contacto: No aplica Email: No aplica Dirección: vecinal 551912 Nueva Contraseña: bastian123456 Estado: No aplica Fecha Termino: No aplca | Se deben actualizar los datos de los vecinos de la comunidad
| 006 | Inhabilitar vecino en la Junta de Vecinos | Inhabilitar un perfil de vecino | Editar usuario Vecino y cambiar estado a Inhabilitado para luego seleccionar guardar | Inhabilitar vecinos de la comunidad que soliciten su salida o bien la junta de vecino estime inhabilitarlo
| 007 | Inhabilitar miembro de un vecino en la Junta de Vecinos | Inhabilitar un miembro del perfil vecino | Editar usuario Vecino e ingresar a los miembros de su familia para cambiar estado a Inhabilitado, finalmente seleccionar guardar | Inhabilitar un miembro de la familia de un vecino de la comunidad que soliciten su salida o bien la junta de vecino estime inhabilitarlo
| 008 | Edición de datos para miembros | Editar mi perfil de vecino en el sitio web de la comunidad | Editar usuario Vecino e ingresar a sus datos personales, se permite edicion y seleccionar guardar | Se debe actualizar los datos de vecino de la comunidad
| 009 | Creaciones certificado de residencia - Junta de Vecinos | Crear una solicitud de certificado de redicencia y enviar al correo del vecino | Buscar Rut: 19062528-1 | Se debe generar y enviar el certificado de residencia al vecino ingresado
| 010 | Gestion y envio de certificados de residencia - Junta de Vecinos | Aprobar/Rechazar la solicitud de un vecino y ejecutar la respuesta de envio adecuada | Estado Certificado: Aprobar Estado Certificado: Rechazar Estado Certificado: Pendiente | En el caso de aprobar, se debe generar el certificaod y enviar a traves de email En el caso de rechazar, se debe responder email con el rechazo
| 011 | Solicitud de certificado de residencia - Vecino | Solicitar como vecino un certificado de residencia | Buscar Rut: 19062528-1 | Obtener un certificado de residencia emitido por la junta de vecinos para realizar trámites personas o postulaciones
| 012 | Visualización del estados de solicitud certificado de residencia - Junta de Vecino | Ver el estado de las solicitudes de certificado de residencia que ha realizado un vecino | Ventana Solicitudes de Certificados de Residencia | Poder visualizar el estado de todas las solicitudes de certificados realizada por los vecino o generadas por la misma junta de vecinos
| 013 | Visualización del estados de solicitud certificado de residencia - Vecino | Como vecino poder ver el estado de las solicitudes de certificado de residencia | Ventana Solicitudes de Certificados de Residencia | Poder visualizar el estado de todas las solicitudes de certificados realizada por vecinos
| 014 | Visualizacion de datos Dashboard | Visualizar informacion principal de las juntas de vecinios | Revision ventana inicial del Sistema Unidad Territorial | Poder visualizar datos de juntas de vecinos habilitadas, inhabilitadas y por región.
| 015 | Filtros datos Dashboard | Visualizar y filtrar información de las juntas de vecinos en el dashboard | Aplicar filtros por vecinos habilitados, no habilitados y regiones | Poder revisar datos de juntas de vecinos habilitadas, inhabilitadas y por región, con filtros por período en cada card y gráficas interactivas, para analizar fácilmente la información.
| 016 | Ingreso y envio de noticias | Hacer la creación y envio de las noticias | Titulo noticia: Prueba Noticia 1 Fecha Inicio: 01/12/2024 Fecha Termino: 02/12/2024 Contenido de la Noticia: Esta es una prueba del sistema unidad territorial la cual debe llegar a todos los vecinos habilitados | Realizar la creación de noticias y envio automatico de las mismas a los correos de los vecinos
| 017 | Ingreso y envio de actividades | Hacer la creación y envio de las actividades | Titulo noticia: Prueba Actividad 1 Fecha Inicio: 01/12/2024 Fecha Termino: 02/12/2024 Contenido de la Actividad: Esta es una prueba del sistema unidad territorial la cual debe llegar a todos los vecinos habilitados | Realizar la creación de actividades y envio automatico de las mismas a los correos de los vecinos
| 018 | Edición y envio de las noticias | Hacer la edición y envio de las noticias | Titulo noticia: Prueba Noticia 2 Fecha Inicio: 01/12/2024 Fecha Termino: 02/12/2024 Contenido de la Noticia: Se actualiza el titulo y contenido de la noticia | Editar noticias y enviar de forma automatico de las mismas a los correos de los vecinos
| 019 | Edición y envio de las Actividades | Hacer la edición y envio de las actividades | Titulo noticia: Prueba Actividad 2 Fecha Inicio: 01/12/2024 Fecha Termino: 02/12/2024 Contenido de la Actividad: Se actualiza el titulo y contenido de la actividad | Editar actividades y enviar de forma automatico de las mismas a los correos de los vecinos
| 020 | Solicitud de inscripciones a actividades | Realizar la solicitud de inscripción de actividades de la junta de vecinos | Seleccionar dentro de la actividad y guardar | Realizar la solicitud de incripcion a la junta de vecinos
| 021 | Postulacion de miembros a proyectos vecinales | Postular un proyecto vecinal | - | Realizar la postulacion a la junta de vecinos
| 022 | Evaluacion de proyectos vecinales | Revisar y evaluar los proyectos vecinales postulados | - | Poder evaluar y responder a vecinos sobre la postulación realizada

## Matriz de Tazabilidad
|  | MODULOS | Junta de Vecinos | Vecinos | Familia | Certificados | Dashboard | Noticias | Actividades | Proyectos Vecinales
Nombre proyecto | Sistema Unidad Territorial | 001 | X
Nombre documento | Detalle Casos Pruebas SUT | 002 | X
Nombre Alumnos | Carlos Silva Diaz | 003 | X
| Bastián Contreras Correa | 004 |  | X
| Benjamin Sanchez Lagos | 005 |  | X
Fecha | 2024-11-28 | 006 |  | X
|  | 007 |  | X
|  | 008 |  |  | X
|  | 009 |  |  |  | X
|  | 010 |  |  |  | X
|  | 011 |  |  |  | X
|  | 012 |  |  |  | X
|  | 013 |  |  |  | X
|  | 014 |  |  |  |  | X
|  | 015 |  |  |  |  | X
|  | 016 | [5 empty] | X
|  | 017 | [6 empty] | X
|  | 018 | [5 empty] | X
|  | 019 | [6 empty] | X
|  | 020 | [6 empty] | X
|  | 021 | [7 empty] | X
|  | 022 | [7 empty] | X